## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 | 기간 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28
0. | 프로젝트 전체 일정 | 5 days
1. | 개발 계획/ 요구분석/ 설계 단계
1-1. | 개발계획서 작성 | 1 day
1-2. | 요구분석서/ 일정표 작성 | 2 days
1-3. | 순서도/ 화면구성도/ 목업이미지 준비 | 1 day
2. | 구현 단계
2-1. | 서버 - 유저 접속 | 2 days
2-2. | 서버 - 채팅 연결 | 2 days
2-3. | 클라이언트 -로그인 | 1 day
2-4. | 클라이언트 -친구 추가/찾기 | 1 day
2-5. | 클라이언트- 채팅 | 2 days
3. | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | 2 days
4. | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | 1 day
4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 | 1 day
4-3. | 제출 | 1 day